## BackLog
FluxoCerto - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área |  | Planejado | Realizado
Definição Negócio, Problema e Solução | Definir o negocio, qual o problema e como será a solução. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT1 | Em andamento |  | Pesquisa e Inovação | Total | 105 | 6
Documentação | Documentação com o contexto, justificativa, objetivo e escopo do projeto. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | Pendente | Rebouças | -- | SPRINT1 | 2 | 96
Storyboard | Quadros da historia do problema | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Em andamento | Luz | Pesquisa e Inovação | SPRINT2 | 2 | 8
Proto-persona | -- | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Pendente | Gustavo | Pesquisa e Inovação | SPRINT3 | 2 | 1
Log com datas | Log com todo o historico de interações e datas. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT1 | Feito | Vivi | Linguagem de Programação | SPRINT4 | 0 | 0
Historia de Usuário | Necessidades do usuário | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Pendente | Rebouças | Análise de Sistemas | Média | 35 | 35
Requisitos | Requisitos do sistema. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | Pendente |  | Análise de Sistemas
Backlog | Backlog do sistema. | Essencial | PP | 1 | 2 | SPRINT3 | Em andamento | Vivi | Análise de Sistemas
Lean UX canvas | Problemas, qual a solução e os beneficios dela. | Essencial | P | 5 | 3 | SPRINT1 | Pendente | Gustavo | Análise de Sistemas
Lista de dados necessários (BD) | Dados necessários que serão retirados das bases de dados. | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT1 | Pendente |  | Análise de Sistemas
Wireframe de todas as telas | Wireframe de todas as telas que terão no sistema, menos o site institucional. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Pendente | Pádua | Análise de Sistemas
Configuração do ambiente Linux | Configurção da maquina virtual na AWS. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT1 | Pendente |  | Sistemas Operacionais
Configuração de acesso remoto a Nuvem | Configuração do acesso a VM. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Pendente |  | Sistemas Operacionais
Definição de usuários e papeis com camada de segurança | Definição de quais serão os usuários e configurações na camada de segurança. | Essencial | P | 5 | 3 | SPRINT1 | Pendente |  | Sistemas Operacionais
Projeto no Github | Repositório criado no Github. | Essencial | PP | 1 | 3 | SPRINT1 | Feito | Rafael | --
Site estático institucional com Web-Data-Viz | Site institucional estático já com login e cadastro. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT1 | Em andamento |  | --
Planner (requisitos + divisão de tarefas) | Criação do planner com os requisitos e divisão de tarefas. | Essencial | PP | 1 | 3 | SPRINT1 | Pendente | Gustavo | --
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente |  |  | Integrantes |  | RA
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | Gustavo Dos Santos Leite |  | 1242135
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente |  |  | Guilherme Rebouças Ferreira |  | 1242053
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | Rafael Pavani de Souza Silva |  | 1242003
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | João Vitor Luz Campos |  | 1242074
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente |  |  | Viviane dos Santos |  | 1242050
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | Gabriel de Padua Silva |  | 1242122
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | P |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente

## SPRINT1Backlog
FluxoCerto - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
Definição Negócio, Problema e Solução | Definir o negocio, qual o problema e como será a solução. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT1 | Em andamento |  | Pesquisa e Inovação
Documentação | Documentação com o contexto, justificativa, objetivo e escopo do projeto. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | Pendente | Rebouças | --
Storyboard | Quadros da historia do problema | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Em andamento | Luz | Pesquisa e Inovação
Proto-persona | -- | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Pendente | Gustavo | Pesquisa e Inovação
Log com datas | Log com todo o historico de interações e datas. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT1 | Feito | Vivi | Linguagem de Programação
Historia de Usuário | Necessidades do usuário | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Pendente | Rebouças | Análise de Sistemas
Requisitos | Requisitos do sistema. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | Pendente |  | Análise de Sistemas
Backlog | Backlog do sistema. | Essencial | PP | 1 | 2 | SPRINT3 | Em andamento | Vivi | Análise de Sistemas
Lean UX canvas | Problemas, qual a solução e os beneficios dela. | Essencial | P | 5 | 3 | SPRINT1 | Pendente | Gustavo | Análise de Sistemas
Lista de dados necessários (BD) | Dados necessários que serão retirados das bases de dados. | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT1 | Pendente |  | Análise de Sistemas
Wireframe de todas as telas | Wireframe de todas as telas que terão no sistema, menos o site institucional. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Pendente | Pádua | Análise de Sistemas
Configuração do ambiente Linux | Configurção da maquina virtual na AWS. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT1 | Pendente |  | Sistemas Operacionais
Configuração de acesso remoto a Nuvem | Configuração do acesso a VM. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Pendente |  | Sistemas Operacionais
Definição de usuários e papeis com camada de segurança | Definição de quais serão os usuários e configurações na camada de segurança. | Essencial | P | 5 | 3 | SPRINT1 | Pendente |  | Sistemas Operacionais
Projeto no Github | Repositório criado no Github. | Essencial | PP | 1 | 3 | SPRINT1 | Feito | Rafael | --
Site estático institucional com Web-Data-Viz | Site institucional estático já com login e cadastro. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT1 | Em andamento |  | --
Planner (requisitos + divisão de tarefas) | Criação do planner com os requisitos e divisão de tarefas. | Essencial | PP | 1 | 3 | SPRINT1 | Pendente | Gustavo | --
|  | Essencial | M |  |  |  | Feito |  | --
|  | Essencial | M |  |  |  | Feito |  | --

## SPRINT2Backlog
FluxoCerto - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente |  |  | Essencial
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente |  |  | Importante
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | Desejável
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | Feito
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | Em andamento
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente

## SPRINT3Backlog
FluxoCerto - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | P |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | G |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente
|  | Essencial | M |  |  |  | Pendente